## Feuil1
Répartition des heures par développeur et par semaine
Groupe JE sais pas
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Total [h]
Zanone Jérémie | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 90
Développeur 2 | S1: 5 | 5
Développeur 3 | S1: 6 | 6
Développeur 4 | S1: 5 | 5
Développeur 5 | S1: 6 | 6
Développeur 6 | S1: 6 | 6
Total [h] | 30.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 118
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble des 16 semaines
6 membres | S1: 6 développeurs x 90h = 540h au total
540h / 16 = 33h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
33h / 6 = 5.5h de travail par semaine et par développeur
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble des 16 semaines
5 membres | S1: 5 développeurs x 90h = 450h au total
450h / 16 = 28h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
28h / 5 = 5.5h de travail par semaine et par développeur
Note on B5: Zanone Jérémie: - 1,5h discussion projet - 1h début CC
Note on C5: Zanone Jérémie: - 1,5h CC (keylogger) - 2h génération de nouvelles idées, brainstorming - 2h CC (SmartCity) et recherche
Note on D5: Zanone Jérémie: - 3,5h CC (rendu) - 2h analyse conception carte JAVA
Note on E5: Zanone Jérémie: - 1,5h discussion conception avec collaborateur direct - 1h planning - 4h lancement du code de la carte, mise au point de Point sur la carte
Note on F5: Zanone Jérémie: - 5,5h carte en tuile
Note on G5: Zanone Jérémie: - 5,5h creation de l'interface graphique de la carte
Note on H5: Zanone Jérémie: - 5,5h ajouter un rond (pins) de couleur sur la carte
Note on I5: Zanone Jérémie: - 5,5h avancer le code pour la discussion sur l'état d'avancement
Note on J5: Zanone Jérémie: - 6h ajout d'interaction sur la carte
Note on K5: Zanone Jérémie: - 5h apprendre PHP JAVA
Note on L5: Zanone Jérémie: -7h linker BDD avec la carte
Note on M5: Zanone Jérémie: - 5h relecture est amélioration du code - 3h début de l'ajout de la carte au reste du programme
Note on N5: Zanone Jérémie: - 5h poursuivre la PLS - 3h aide aux collaborateurs
Note on O5: Zanone Jérémie: - 2h finir ajout carte au reste du programme - 2h relire, orthographe rapport - 1h acheter des CD vierge et graver le projet
Note on P5: Zanone Jérémie: - 5h présentation
Note on Q5: Zanone Jérémie: - 4h présentation