## Feuil1
Répartition des heures par développeur et par semaine
Groupe 6
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Total [h]
Zanone Jérémie | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 90
Loan Lassalle | 3 | 3 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 90
Développeur 3 | S1: 6 | 6
Tano Iannetta | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 92
Luana Martelli | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 90
Myszkorowski | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 89
Total [h] | 21.5 | 25.5 | 31 | 28.5 | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 29 | 33.5 | 28 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 26.5 | 25 | 23.5 | 457
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble des 16 semaines
6 membres | S1: 6 développeurs x 90h = 540h au total
540h / 16 = 33h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
33h / 6 = 5.5h de travail par semaine et par développeur
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble des 16 semaines
5 membres | S1: 5 développeurs x 90h = 450h au total
450h / 16 = 28h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
28h / 5 = 5.5h de travail par semaine et par développeur
Note on B5: Zanone Jérémie: - 1,5h discussion projet - 1h début CC
Note on C5: Zanone Jérémie: - 1,5h CC (keylogger) - 2h génération de nouvelles idées, brainstorming - 2h CC (SmartCity) et recherche
Note on D5: Zanone Jérémie: - 3,5h CC (rendu) - 2h analyse conception carte JAVA
Note on E5: Zanone Jérémie: - 1,5h discussion conception avec collaborateur direct - 1h planning - 4h lancement du code de la carte, mise au point de Point sur la carte
Note on F5: Zanone Jérémie: - 5,5h carte en tuile
Note on G5: Zanone Jérémie: - 5,5h creation de l'interface graphique de la carte
Note on H5: Zanone Jérémie: - 5,5h ajouter un rond (pins) de couleur sur la carte
Note on I5: Zanone Jérémie: - 5,5h avancer le code pour la discussion sur l'état d'avancement
Note on J5: Zanone Jérémie: - 6h ajout d'interaction sur la carte
Note on K5: Zanone Jérémie: - 5h apprendre PHP JAVA
Note on L5: Zanone Jérémie: -7h linker BDD avec la carte
Note on M5: Zanone Jérémie: - 5h relecture est amélioration du code - 3h début de l'ajout de la carte au reste du programme
Note on N5: Zanone Jérémie: - 5h poursuivre la PLS - 3h aide aux collaborateurs
Note on O5: Zanone Jérémie: - 2h finir ajout carte au reste du programme - 2h relire, orthographe rapport - 1h acheter des CD vierge et graver le projet
Note on P5: Zanone Jérémie: - 5h présentation
Note on Q5: Zanone Jérémie: - 4h présentation
Note on B6: Lassalle Loan: Recherche de sujets
Note on D6: Auteur: Analyse du projet Mise en place Rapport
Note on E6: Auteur: Création de la base de données Rapport
Note on H6: Auteur: Code de liaison entre la base de données et le programme Java Intégration au projet Tests Rapport
Note on L6: Auteur: Intégration au projet Ajout des fonctionnalités supplémentaires Correction des problèmes Rapport
Note on P6: Auteur: Présentation
Note on B8: Tano Iannetta: -recherche de sujet et disscusion de groupe
Note on C8: Tano Iannetta: -recherche exemples -mise en place du github -redaction Readme -canevas
Note on D8: Tano Iannetta: -changement de sujet -debut interface Graphique
Note on E8: Tano Iannetta: -avance interface graphique
Note on F8: Tano Iannetta: -avance interface graphque, page principale -maintenance github
Note on G8: Tano Iannetta: -finalisation page principale graphique
Note on H8: Tano Iannetta: -communication avec BD -apprentissage java pour BD
Note on I8: Tano Iannetta: -continuation page principale avec communication BD
Note on J8: Tano Iannetta: -gestion interface graphique avec la carte
Note on K8: Tano Iannetta: page supplementaire de l'interface graphique (ajouts des evenements des elements)
Note on L8: Tano Iannetta: -merge des fonctionnalitées
Note on M8: Tano Iannetta: -merge des fonctionnalitées
Note on N8: Tano Iannetta: tests de l'application
Note on O8: Tano Iannetta: -finalisation des derniers details de l'application -lecture du dossier
Note on P8: Tano Iannetta: préparation de la presentation.
Note on Q8: Tano Iannetta: préparation de la presentation.
Note on B9: 1h : trouver un projet 1h : discussion avec les collègues 2h : début du cahier des charges
Note on C9: 1h : changement de projet 3h : rédaction du cahier des charges 2h : relecture
Note on D9: 6h : Génération d’un PDF
Note on E9: 6h : génération de statistiques
Note on F9: 5h : intégration des statistiques dans le pdf
Note on G9: 5h : intégration de la base de donnée dans le pdf 1h : commentaires
Note on H9: 2h : tests 4h : rédaction du rapport
Note on I9: 5h30 : intégration du PDF dans le projet
Note on J9: 5h30 : intégration du PDF dans le projet
Note on K9: 3h : Nettoyage du code, commentaires 3h : gestion des erreurs
Note on L9: 6h : semaine tampon, aide aux collègues
Note on M9: 2h : nettoyage 2h : aide aux collègues 2h : génération de l’exécutable
Note on N9: 6h : rédaction du rapport
Note on O9: 5h : relecture, correction du rapport
Note on P9: 5h30 : préparation / discussion avec les collègues pour la présentation
Note on Q9: 5h30 : préparation / présentation
Note on B10: Auteur: Recherche de sujet(1,5h) discussion(1,5h)
Note on C10: Auteur: modification CC(2h) nouvelle idée sujet(3h)
Note on D10: Auteur: recherche conception(3h) Gantt ( 2h)
Note on E10: Auteur: conception des points avec coordonne avec carte (4h) mise en place des classes java (1h)
Note on F10: Auteur: analyse des tuiles avec coordonnées (3h) ecriture de code(2h)
Note on G10: Auteur:
Note on H10: Auteur: travail sur les pins et leur apparition sur la carte (5h)
Note on I10: Auteur:
Note on J10: Auteur: ajout de la carte avec foonctionnalite et tests (7h)
Note on K10: Auteur: aide la resolution probleme interface graphique et carte (6h)
Note on L10: Auteur: travail sur le dossier (7h) detail de toutes etapes faites pour la carte
Note on M10: Auteur: relecture code et amélioration ( 5h) aide aux autres ( 2h)
Note on N10: Auteur: lecture dossier (2h) relecture autres parties code (3h) tests sur l'app (2h)
Note on O10: Auteur: tests finaux sur l'application (5h)
Note on P10: Auteur: 4h discussion 1h de travail de recherche
Note on Q10: Auteur: travail sur la presentation 5h